Úkoly

# Vytvořte nový projekt

- zahájení 13. 10. 2009

- plánovat od datumu zahájení projektu

- projekt uložte na disk M: pod názvem Akce.mpp

# Kalendáře

- Změňte pracovní čas standardního kalendáře: pracovní dny 8:00–12:00 a 12:30–16:30

- Stejným způsobem změňte vlastnosti projektu na záložce okna Nástroje  Možnosti  Kalendář

- Vytvořte nový kalendář s názvem Dopoledne a pracovní dobou 8:00–12:00

- Vytvořte nový kalendář s názvem Odpoledne a pracovní dobou 12:30–16:30

# Úkoly

- Vložte do projektu tyto úkoly s následující dobou trvání:

| 1 | Stanovení datumu akce | 4 d |
| --- | --- | --- |
| 2 | Objednání sálu | 2 d |
| 3 | Výběr hlavního řečníka | 1 d |
| 4 | Sestavení programu | 5 d |
| 5 | Ukončení předběžného plánu | 0 d |
| 6 | Zpracování dopisu pro oslovení sponzorů | 2 h |
| 7 | Zajištění techniky | 2 d |
| 8 | Realizace smluv se sponzory | 4 d |
| 9 | Objednání papíru a toneru | 1 h |
| 10 | Sestavení plakátu | 1 d |
| 11 | Kontrola plakátu | 3 h |
| 12 | Tisk plakátu | 3 d |
| 13 | Rozeslání dopisů | 2 h |
| 14 | Realizace vstupenek | 2 d |
| 15 | Přesný plán občerstvení | 3 d |
| 16 | Výzdoba sálu | 2 d |

# Časté operace s úkoly

- Mezi úkoly Zpracování dopisu pro oslovení sponzorů a Zajištění techniky vložte úkol Zpracování seznamu sponzorů pro oslovení s dobou trvání 1d

- Mezi úkoly Realizace vstupenek a Přesný plán občerstvení vložte úkol Realizace plakátů s dobou trvání 2d

- Úkol Zajištění techniky přesuňte na konec seznamu úkolů

- Úkol Rozeslání dopisů přesuňte za úkol Zpracování seznamu sponzorů pro oslovení

- Za úkol Přesný plán občerstvení vložte úkol Přesný plán programu s dobou trvání 3d

- Na konec seznamu úkolů vložte úkol Konání oslavy s dobou trvání 0d

# Vazby mezi úkoly

- Nastavte následující vazby mezi úkoly

- A)

| Úkoly | Typ vazby | Prodleva |
| --- | --- | --- |
| 1,2 | Dokončení-Zahájení (FS) | 0d |
| 1,3 | Dokončení-Zahájení (FS) | 0d |
| 1,4 | Dokončení-Zahájení (FS) | 0d |
| 2,5 | Dokončení- Zahájení (FS) | 0d |
| 3,5 | Dokončení- Zahájení (FS) | 0d |
| 4,5 | Dokončení- Zahájení (FS) | 0d |

- B)

| 5,6 | Dokončení-Zahájení (FS) | 0d |
| --- | --- | --- |
| 6,7 | Dokončení-Zahájení (FS) | 0d |
| 7,8 | Dokončení-Zahájení (FS) | 0d |
| 8,9 | Dokončení-Zahájení (FS) | 0d |
| 5,10 | Dokončení-Zahájení (FS) | 0d |
| 9,11 | Dokončení - Dokončení (FS) | 0d |
| 10,11 | Zahájení-Zahájení (FS) | 0d |
| 11,12 | Dokončení-Zahájení (FS) | 0d |
| 12,13 | Dokončení-Zahájení (FS) | 0d |
| 13,14 | Zahájení-Zahájení (FS) | 0d |
| 14,15 | Dokončení-Zahájení (FS) | 0d |
| 13,15 | Dokončení-Zahájení (FS) | 0d |
| 15,16 | Dokončení-Zahájení (FS) | 0d |
| 15,17 | Dokončení-Zahájení (FS) | 0d |
| 15,18 | Dokončení-Zahájení (FS) | 30d |
| 15,19 | Dokončení-Zahájení (FS) | 30d |
| 18,20 | Dokončení-Zahájení (FS) | 0d |
| 19,20 | Dokončení-Zahájení (FS) | 0d |

# Osnova

- Vytvořte souhrnný úkol s názvem Předběžný plán (do souhrnného úkolu patří úkoly Stanovení datumu akce, Objednání sálu, Výběr hlavního řečníka, Sestavení programu, Ukončení předběžného plánu

- Vytvořte souhrnný úkol s názvem Sponzoři (do souhrnného úkolu patří úkoly Zpracování dopisu pro oslovení sponzorů, Zpracování seznamu sponzorů pro oslovení, Rozeslání dopisů, Realizace smluv se sponzory

- Vytvořte souhrnný úkol s názvem Plákáty (do souhrnného úkolu patří úkoly Objednání papíru a toneru, Sestavení plakátu, Kontrola plakátu, Tisk plakátu, Realizace vstupenek, Realizace plakátů

- Vytvořte souhrnný úkol s názvem Detaily oslavy (do souhrnného úkolu patří úkoly Přesný plán občerstvení, Přesný plán programu

- Vytvořte souhrnný úkol s názvem Realizace oslavy (do souhrnného úkolu patří úkoly Výzdoba sálu, Zajištění techniky, Konání oslavy

# Opakovaný úkol

Před souhrnný úkol Sponzoři vložte opakovaný úkol Porady, opakuje se v týdenním intervalu každé pondělí a délka trvání je 1h, začne hned při startu projektu a skončí při ukončení projektu.

# Poznámky, hypertextové odkazy

- K úkolu Sestavení programu vložte poznámku Zadáme externí firmě

- K úkolu Objednání papíru a toneru vložte hypertextový odkaz s názvem Firma XY a adresou www.oadc.cz

# Náklady

- U úkolu Rozeslání dopisů nastavte pevné náklady 300 Kč s nabíháním na začátku

- U úkolu Výzdoba sálu nastavte pevné náklady 2000 Kč s nabíháním průběžně

# Zdroje – pracovní zdroje

- Nadefinujte tyto pracovní zdroje:

| Název zdroje | Typ | Iniciály | Skupina | Maximální počet jednotek | Standardní sazba | Přesčasová sazba | Náklady za použití | Nabíhání nákladů |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pavel Šéf | Prac | PN | Vedoucí organizace | 100% | 300 | 500 | 0 | Průběžně |
| Ota Vedoucí | Prac | OL | Vedoucí oddělení | 100% | 200 | 300 | 0 | Průběžně |
| Ivo Ekonom | Prac | IK | Ekonom | 100% | 150 | 200 | 0 | Průběžně |
| Eva Eková | Prac | EB | Ekonom | 100% | 150 | 200 | 0 | Průběžně |
| technici | Prac | te | Zaměstnanec | 300% | 100 | 150 | 0 | Průběžně |
| administrativa | Prac | ad | Zaměstnanec | 200% | 80 | 100 | 0 | Průběžně |
| Franta Exter | Prac | FB | Externista | 100% | 150 | 200 | 200 | Na konci |

# Zdroje – materiálové zdroje

- Přidejte do projektu materiálový zdroj toner, typ materiálový, popisek ks, iniciály to, skupina spotřební materiál, standardní sazba 2 000,00 Kč, nabíhání nákladů na začátku

- Přidejte do projektu materiálový zdroj papír, typ materiálový, popisek ks, iniciály pa, skupina spotřební materiál, standardní sazba 5,00 Kč, nabíhání nákladů na začátku

# Přiřazení zdrojů

Jednotlivým úkolům přiřaďte zdroje podle následující tabulky:

| Název úkolu | Názvy zdrojů |
| --- | --- |
| Stanovení datumu akce | Ota Vedoucí[50%]; Pavel Šéf[50%] |
| Objednání sálu | Ivo Ekonom[50%] |
| Výběr hlavního řečníka | Eva Eková[50%] |
| Sestavení programu | Franta Exter |
| Ukončení předběnžého plánu | Pavel Šéf |
| Porady 1 až 10 | Eva Eková; Ivo Ekonom; Ota Vedoucí; Pavel Šéf |
| Sponzoři | technici |
| Zpracování dopisu pro oslovení sponzorů | administrativa |
| Zpracování seznamu sponzorů pro oslovení | administrativa |
| Rozeslání dopisů | administrativa |
| Realizace smluv se sponzory | Ivo Ekonom[50%] |
| Objednání papíru a toneru | administrativa; toner[1 ks]; papír[1 000 ks] |
| Sestavení plakátu | technici |
| Kontrola plakátu | Ota Vedoucí |
| Tisk plakátu | technici |
| Realizace vstupenek | Eva Eková[50%] |
| Realizace plakátů | Ivo Ekonom[50%] |
| Přesný plán občerstvení | Ota Vedoucí[50%] |
| Přesný plán programu | Ota Vedoucí[50%] |
| Výzdoba sálu | administrativa[200%];technici |
| Zajištění techniky | technici |
| Konání oslavy | Ota Vedoucí |

# Zobrazení informací o projektu

Otevřete projekt Kurz-konec.mpp.

- Zobrazte si Sledovací Ganttův diagram pro náhled kritických úkolů

- Vyzkoušejte si filtrování podle zdrojů

- Zkuste si zobrazit sestavy (i vizuální)

# Sledování

- Uložte směrný plán a aktualizujte projekt jako ukončený k datu 28. 10. 2009 (pomocí nabídky Nástroje  Sledování)

- Zkuste nastavit míru dokončení zbývajících úkolů jednotlivě.